## **Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Puławach na rok 2021**

Plan zapewniania dostępności określonej w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

# **DIAGNOZA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Budynek** | **Zalecenia do wdrożenia/Element planu** |
| Dostępność architektoniczna | Budynek przy ul. Lubelska 7 | * Zakup planu tyflograficznego * Szkolenie pracowników w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | * Informacja na stronę internetową sądu o zakresie jego działalności w tekście łatwym do czytania (ETR) i PJM |
| Dostępność architektoniczna | Budynek przy ul. Partyzantów 6A | * Zakup planu tyflograficznego * Szkolenie pracowników w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | * Informacja na stronę internetową sądu o zakresie jego działalności w tekście łatwym do czytania (ETR) i PJM |

|  |  |
| --- | --- |
| **Działanie** | **Zalecenia do wdrożenia/ Element planu** |
| Dostępność cyfrowa | Dostosowanie wszystkich dokumentów udostępnianych na stronie internetowej sądu do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej |

# **HARMONOGRAM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA** | | | | |
| **Budynek** | **Element planu** | **Termin realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie** |
| **Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy** | | | | |
| Budynki przy  ul. Lubelskiej 7  Budynek Al. Partyzantów 6A | Zakup planu tyflograficznego | Czerwiec  2021 rok | * Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie planu tyflograficznego budynku * Wybór oferty * Zawarcie umowy * Dostawa i montaż | Oddział Administracyjny |
| **Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób** | | | | |
| Budynek przy ul. Lubelskiej 7 Budynek Al. Partyzantów 6A | Szkolenie pracowników | Maj, czerwiec 2021 rok | * Przeszkolenie wyznaczonego opiekuna w zakresie ewakuacji osoby ze szczególnymi potrzebami * Wprowadzenie odpowiednich procedur | Oddział Administracyjny |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA** | | | | |
| **Budynek** | **Element planu** | **Termin realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie** |
| **Obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje** | | | | |
| Budynek przy ul. Lubelskiej 7 | Zapewnienie zdalnego dostępu do tłumacza polskiego języka migowego | Kwiecień 2021 rok | * Rozeznanie rynku * Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą * Wdrożenie usługi * Przygotowanie stanowiska dla osoby ze szczególnymi potrzebami do korzystania z usługi tłumacza * Przeprowadzenie testu i odbiór usługi | Oddział Administracyjny  Informatycy |
| **Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania** | | | | |
| Strona internetowa BIP | Informacja o zakresie działalności sądu | Maj 2021 rok | * Przygotowanie informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) przez pracownika sądu * Zlecenie wykonania informacji o zakresie działalności sądu w PJM * Zamieszczenie powyższych informacji na stronie sądu | Oddział Administracyjny |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA** | | | |
| **Element planu** | **Termin realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie** |
| **Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych** | | | |
| Dostosowanie wszystkich dokumentów zamieszczanych na stronie sądu do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej | Działania ciągłe | * Przeszkolenie pracowników z tworzenia dostępnych dokumentów, szkolenie w formie e-learningu, * Opracowanie dokumentów. | Oddział Administracyjny  Informatycy |

Data sporządzenia: 24 marca 2021 r.

Opracowała: Joanna Jabłońska